## Table 1
УТВЕРЖДЕНО Общим собранием собственников многоквартирного дома №156 по ул.Менделеева, г.Уфа Протокол № от « » 2022г.
ПЕРЕЧЕНЬ работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №156 по ул.Менделеева, г.уфа, общей площадью жилых помещений 21702,70 кв.м на 2022 год
Вид работы/услуг | Содержание работы/услуги | Периодичность и сроки выполнения работы /услуги
Осмотр общего имущества дома | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | 2 раза в год (март- апрель, август – сентябрь)
Частичные периодические осмотры отдельных элементов здания и помещений |  | не реже 1 раза в месяц
Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене)инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро-пневматической промывки систем теплоснабжения и ГВС, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | 1 раз в год (май- сентябрь)
Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | по мере необходимости
Ремонт фасада | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | по мере необходимости
Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен, потолков, восстановление напольной плитки и плиточных бордюров. Техническое обслуживание и ремонт дверей, окон, фурнитуры, элементов лестниц и т.д. | по мере необходимости
Техническое обслуживание ворот | Экспертиза всех узлов и деталей, смазка трущихся элементов, подтяжка тросов и консолей пружинных механизмов, замена непригодных для дальнейшего использования узлов и деталей, ремонт в случае необходимости | по мере необходимости
Техническое обслуживание общего имущества дома+A11:B22 | Комплекс мероприятий для под- держания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно
| Консервация, расконсервация, регулировка, промывка, опрессовка, испытания системы отопления, промывка грязевых фильтров на узлах учета | По графику
| Очистка кровли, тех этажа и подвала от мусора и грязи. Очистка водосточной системы от грязи и наледи. | по мере необходимости
Техническое освидетельствование | Общедомовых приборов учета | по графику
Аварийно-диспетчерское обслуживание | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, ХВС, ГВС, во- доотведения и отопления) | круглосуточно
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, оборудованных общедомовыми приборами учета | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | по мере необходимости
| Обслуживание приборов учета, снятие показаний | ежемесячно
| Ремонт или частичная замена инженерных сетей | по мере необходимости
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем отопления | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | по мере необходимости
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования | Проведение электротехнических измерений сопротивления | по графику
| Обслуживание приборов учета и снятие показаний | ежемесячно
| Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых, выключателей и электропроводки | 1 раз в квартал
Лифтовое оборудование | Ремонт | по мере необходимости
| Обслуживание оборудования | ежедневно
| Обеспечение диспетчерской связи | круглосуточно
| Страхование лифтов | По графику
| Техническое освидетельствование | Не реже 1 раза в год
Техническое обслуживание вентиляционных каналов | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, , замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Согласно графику
Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофон) | Замена при обнаружении повреждения пружин доводчика; смазка петель входной двери; замена кнопки «Выход»; регулировка зазора электромагнитного замка; протирка, очистка оптической системы пульта вызова, ремонт блока электроники, отдельных частей блока электроники, вышедшего из строя при правил ной эксплуатации системы; ремонт отдельных частей пульта вызова; замена пульта вызова по истечении срока службы; замена предохранителей; замена сетевого провода | По мере необходимости
Дезинсекция | Комплекс профилактических мроприятий, направленных на предупреждение появления грызунов и насекомых | 2 раза в год
Дератизация |  | 1 раз в месяц
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: в холод ный период | Подметание свежевыпавшего снега Сдвигание свежевыпавшего снега Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов Очистка территории от наледи и льда, в том числе отмосток и крышек колодцев Посыпка территории противогололедными материалами Уборка контейнерных площадок по сбору твердых бытовых отходов Очистка урн от мусора Промывка урн Удаление с крыш снега и наледей Очистка козырьков подъездов от наледи Протирка указателей улиц и про- мывка номерных фонарей | 1 раз в сутки в дни снегопада через 2 часа во время снегопада 2 раза в сутки 1 раз в двое суток во время гололеда По мере необходимости 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в месяц По мере необходимости По мере необходимости 2 раза в холодный период
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: в теплый период | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками Уборка территории в дни с осадками | 1 раз в сутки 1 раз в сутки (не более 50% терри- тории)
| Подметание и уборка территории в дни с сильными осадками Мойка придомовой территории Уборка мусора с газонов с транспортировкой в установленное место Полив газонов, зеленых насаждений Уход за зелеными насаждениями и газонами: выкашивание, рыхление Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев. Погрузка и вывоз обрезанных веток, спиленных деревьев Очистка площадки перед входом в подъезд многоквартирного дома. Очистка металлической решетки и приямка Очистка урн от мусора Промывка урн Уборка контейнерных площадок по сбору твердых бытовых отходов Очистка кровли от мусора, грязи, листьев Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей Устройство клумб и подсыпка земли Выполнение противоопаводковых мероприятий, в том числе размещение мостков Уборка территории контейнерной площадки Замена контейнеров | 1 раз в двое суток 3 раза в теплый период 1 раз в двое суток по мере необходимости 1 раз в сутки 1 раз в сутки 2 раза в месяц 1 раз в сутки 1 раз в месяц 5 раз в теплый период в весенне-летний период по графику 1 раз в сутки по мере необходимости
Санитарное содержание подъездов | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей Мытье лестничных площадок и маршей Обметание пыли с потолков Уборка мелкого мусора, мытье 1 и 2 этажа, кабины лифта, протирка дверей лифта на первом этаже, почтовых ящиков, отопи- тельных приборов и пространства за ними, информационного стенда, дверей входной группы подъезда; Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования; Протирка пыли со светильников в помещениях общего пользования Уборка технических помещений подвала Сухая чистка шкафов электрощитовых. | 6 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в год 6 раз в неделю По мере необходи- мости 1 раз в месяц 2 раза в год 1 раз в год
Управление многоквартирным домом
| Прием, хранение и передача технической документации. Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ. Заключение договоров на поставку в дом коммунальных ресурсов. Осуществление контроля качества коммунальных услуг. | Постоянно
Приемка произведенных работ согласно условиям договора. Осуществление расчетов с подря ными организациями, поставщиками согласно актам выполненных работ, поставленных ресурсов. Подготовка предложений о проведении текущего ремонта, подготовка предложений о плановых работах. Создание, ведение базы данных по лицевым счетам, распечатка счетов-фактур. Выдача справок (финансово-лицевой счет, справка о задолженности/от- сутствии задолженности, справка по начислениям и оплатам). Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги, информирование собственников помещений об изменении тарифов. Взыскание задолженности по оплате услуг. Информационные услуги (услуги диспетчерской) и др. Прием собственников (представителей)по вопросам управления и обслуживания. Рассмотрение обращений граждан по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги и предоставления ЖКУ, в том числе предоставление письменных ответов на обращения.
Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц)
Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимо- сти от сложившихся обстоятельств, объёмов и уровня оплаты собственниками по статье «Содержание жилого/не- жилого помещения», а также на основании решений общего собраний собственников помещений многоквартир- ного дома. Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется в актах выполненных работ, в реестре актов выпол- ненных работ, путем подписи ежемесячных реестров.

## Table 2
| Подметание и уборка территории в дни с сильными осадками Мойка придомовой территории Уборка мусора с газонов с транс- портировкой в установленное ме- сто Полив газонов, зеленых насажде- ний Уход за зелеными насаждениями и газонами: выкашивание, рыхле- ние Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев. По- грузка и вывоз обрезанных веток, спиленных деревьев Очистка площадки перед входом в подъезд многоквартирного дома. Очистка металлической ре- шетки и приямка Очистка урн от мусора Промывка урн Уборка контейнерных площадок по сбору твердых бытовых отхо- дов Очистка кровли от мусора, грязи, листьев Протирка указателей улиц и про- мывка номерных фонарей Устройство клумб и подсыпка земли Выполнение противоопаводко- вых мероприятий, в том числе размещение мостков Уборка территории контейнерной площадки Замена контейнеров | 1 раз в двое суток 3 раза в теплый период 1 раз в двое суток по мере необходи- мости 1 раз в сутки 1 раз в сутки 2 раза в месяц 1 раз в сутки 1 раз в месяц 5 раз в теплый пе- риод в весенне-летний период по графику 1 раз в сутки по мере необходи- мости
Санитарное со- держание подъ- ездов | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей Мытье лестничных площадок и маршей Обметание пыли с потолков Уборка мелкого мусора, мытье 1 и 2 этажа, кабины лифта, про- тирка дверей лифта на первом этаже, почтовых ящиков, отопи- тельных приборов и пространства за ними, информационного стенда, дверей входной группы подъезда; Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользова- ния; Протирка пыли со светильников в помещениях общего пользования Уборка технических помещений подвала Сухая чистка шкафов электрощи- товых. | 6 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в год 6 раз в неделю По мере необходи- мости 1 раз в месяц 2 раза в год 1 раз в год | Удовлетвори- тельное состоя- ние мест об- щего пользова- ния
Управление многоквартирным домом
| Прием, хранение и передача тех- нической документации. Заклю- чение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества с подрядными организациями, осуществление контроля качества выполненных работ. Заключение договоров на поставку в дом коммунальных ре- сурсов. Осуществление контроля качества коммунальных услуг. | Постоянно | Выполнение ра- боты по надле- жащему содер- жанию и ре- монту общего имущества; предоставление коммунальных услуг собствен- никам помеще- | 1 167 360,36 рублей в год

## Table 3
| Приемка произведенных работ согласно условиям договора. Осу- ществление расчетов с подряд- ными организациями, поставщи- ками согласно актам выполнен- ных работ, поставленных ресур- сов. Подготовка предложений о проведении текущего ремонта, подготовка предложений о плано- вых работах. Создание, ведение базы данных по лицевым счетам, распечатка счетов-фактур. Вы- дача справок (финансово-лицевой счет, справка о задолженности/от- сутствии задолженности, справка по начислениям и оплатам). Начисление и сбор платы за со- держание и ремонт общего иму- щества, коммунальные услуги, информирование собственников помещений об изменении тари- фов. Взыскание задолженности по оплате услуг. Информационные услуги (услуги диспетчерской) и др. Прием собственников (пред- ставителей)по вопросам управле- ния и обслуживания. Рассмотре- ние обращений граждан по вопро- сам начислений за жилищно-ком- мунальные услуги и предоставле- ния ЖКУ, в том числе предостав- ление письменных ответов на об- ращения. | ний в и пользу- ющимся поме- щениями ли- цам, осуществ- ление деятель- ности, направ- ленной на до- стижение целей управления многоквартир- ным домом.
Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц) |  |  | 27,62/27,62 I пол/ II пол
Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимо- сти от сложившихся обстоятельств, объёмов и уровня оплаты собственниками по статье «Содержание жилого/не- жилого помещения», а также на основании решений общего собраний собственников помещений многоквартир- ного дома. Результат выполнения работы (оказания услуги) фиксируется в актах выполненных работ, в реестре актов выпол- ненных работ, путем подписи ежемесячных реестров.